个人博客软件项目 —— 开发手册 & AI 协作指南

软件工程 · 敏捷DevOps开发方法 · 大作业

从需求文档到项目收尾的完整流程 · 9周倒排计划 · 两人分工 · 逐阶段保姆级操作 · 高效AI提示词模板

团队：秦庆泽 + 队友　|　平台：华为云 DevCloud + ECS　|　截止：2026-12-27（可平移）　|　v1.0 · 2026-10-23

1. 大作业要求拆解（先读懂规则）

动手前先吃透评分：60% 的分数在「各阶段完成度」，而完成度本质是——你在华为云 DevCloud 上把每个环节操作一遍并留下痕迹。

三大作业要求

| 序号 | 要求 | 一句话理解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开发部署一个个人博客，实现登录、发表文章、评论等基本功能 | 要有能跑、能访问的真实系统 |
| 2 | 对整个软件项目开发过程的总结描述 | 写一份「我们怎么走完流程」的报告（25%） |
| 3 | 针对开发全过程给出思考和建议 | 写「踩坑 + 反思 + 建议」（15%） |

评分标准（拿分地图）

| 阶段 | 环节 | 分数 | 难度 | DevCloud 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 项目规划 | 5% | 简单 | 新建项目→规划→思维导图拆 Story |
| 项目管理 | 工作项设置 | 5% | 简单 | 填优先级/日期/工时 |
| 项目管理 | 迭代 | 5% | 简单 | 建迭代、排入 Story |
| 代码托管 | 开发提交 | 5% | 中等 | 代码推送到仓库/CloudIDE |
| 代码托管 | 代码检查 | 5% | 中等 | 跑代码检查服务 |
| 编译构建 | 构建配置 | 6% | 中等 | 建 Maven 构建任务 |
| 编译构建 | 持续集成 | 5% | 中等 | 代码变更自动触发 |
| 部署 | 主机配置 | 6% | 中等 | 买 ECS + 授信 |
| 部署 | 部署配置 | 8% | 中等 | 建部署任务并部署 |
| 分支/交付 | 分支合并 | 5% | 难 | 功能分支 + MR |
| 分支/交付 | 流水线 | 5% | 中等 | 建检查→构建→部署流水线 |

核心结论：11 个环节里只有「开发提交」需要真正写代码，其余都是 DevCloud 平台操作。策略——代码够用就行，80% 精力放在「走通每个环节 + 截图留痕 + 写总结」。

2. 实现路线：自研 vs 二次开发

作业原文明确允许「利用开源资源二次开发」，你已有 OneBlog（DBlog）开源项目，两条路都合规。

方案对比

| 维度 | 方案A：二次开发 OneBlog | 方案B：自研精简版 |
| --- | --- | --- |
| 前期投入 | 低（登录/文章/评论/后台现成） | 高（全自己写） |
| 原创度/答辩 | 中（需看得见的改造） | 高 |
| 功能演示效果 | 强（RBAC/SEO/评论审核齐全） | 弱（功能精简） |
| 技术栈 | SpringBoot2.3.5+JDK8+Shiro+Freemarker（偏老） | 可自选 SpringBoot3.x（新） |
| 环境复杂度 | MySQL+Redis | 仅 MySQL |
| 2人9周风险 | 低 | 中高（编码挤占DevCloud与报告时间） |

推荐：方案C（A为主 + 自研特色功能）

以二次开发 OneBlog 打底（省 3~4 周编码），同时自研 1~2 个特色功能（暗黑模式/标签云/归档页/点赞等）作原创亮点。既把时间花在 60% 的 DevCloud 流程上，答辩又有"自己写的代码"可讲。

二次开发两条红线：①改造要"看得见"（改站点名/Logo/配色/布局 + 至少 1 个自研功能）；②诚实标注来源（README 和报告里写"基于 OneBlog(Gitee: yadong.zhang/DBlog, GPL v3)二次开发"）。

3. 一般软件开发流程（敏捷DevOps）

① 需求分析 ──▶ ② 项目规划 ──▶ ③ 架构设计 ──▶ ④ 编码实现 ──▶ ⑤ 代码检查

(需求文档)    (拆Story/迭代)   (选型/建库)   (功能分支提交)   (质量门禁)

└──⑨ 总结复盘 ◀── ⑧ 运维监控 ◀── ⑦ 持续交付 ◀── ⑥ 编译构建+CI

| # | 阶段 | 核心产出 | DevCloud 拿分点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求分析 | 需求文档、用户故事 | 规划(5%) |
| 2 | 项目规划 | Story 拆解、优先级、迭代 | 工作项(5%)+迭代(5%) |
| 3 | 架构设计 | 选型、建库、模块划分 | —（写进报告） |
| 4 | 编码实现 | 登录/文章/评论代码 | 开发提交(5%) |
| 5 | 代码检查 | 质量报告 | 代码检查(5%) |
| 6 | 编译构建 | 构建成功+发布包 | 构建配置(6%)+持续集成(5%) |
| 7 | 部署 | 系统上线可访问 | 主机配置(6%)+部署配置(8%) |
| 8 | 分支与持续交付 | 稳定 Master+流水线 | 分支合并(5%)+流水线(5%) |
| 9 | 总结复盘 | 总结报告+思考建议 | 总结(25%)+思考(15%) |

4. 9 周阶段划分与两人分工

以 2026-12-27 倒排，共 9 周，每阶段以「能演示/能截图」为里程碑。

| 阶段 | 周次/日期 | 主题 | 里程碑 | 拿分点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | W1前段 10-26~28 | 定方案+建环境 | 选定二次开发；本地跑通 | — |
| 1 | W1 10-26~11-01 | 需求分析与规划 | 需求文档+思维导图Story+迭代 | 15% |
| 2 | W2 11-02~08 | 架构与环境 | 建库+代码入仓库 | 报告素材 |
| 3 | W3 11-09~15 | 迭代1核心功能 | 登录/文章/评论+代码检查 | 10% |
| 4 | W4 11-16~22 | 迭代2改造 | 换肤+1个特色功能 | 开发提交 |
| 5 | W5 11-23~29 | 编译构建+CI | 构建成功+自动触发 | 11% |
| 6 | W6 11-30~12-06 | 部署上云 | ECS公网可访问 | 14% |
| 7 | W7 12-07~13 | 分支合并+CD | MR流程+流水线跑通 | 10% |
| 8 | W8 12-14~20 | 测试验收 | 测试通过+截图齐备 | 加固 |
| 9 | W9 12-21~27 | 总结报告+答辩 | 总结(25%)+思考(15%)定稿 | 40% |

两人分工

| 角色 | 建议人选 | 负责方向 | 关键产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色A（队长/DevOps） | 秦庆泽 | 项目管理、后端改造、构建、CI、部署、流水线、分支管理 | DevCloud全流程配置与截图、后端代码 |
| 角色B（开发/文档） | 队友 | 需求文档、数据库、前端改造、代码检查、测试、总结报告 | 需求/设计文档、前端、测试报告、总结报告(40%) |

分工原则：A 主攻 60% 的 DevCloud 线，B 主攻 40% 的文档总结线；DevCloud 每环节两人一起过一遍，总结报告两人合写。每周一次 15 分钟站会。

5. 各阶段保姆级操作指南

每阶段按 目标→步骤→验收→交付物 展开，末尾标注对应的 AI 提示词编号。

阶段1 · 需求分析与项目规划（W1，A主导）

目标：产出需求文档，在 DevCloud 完成「规划→工作项→迭代」（15%）。

用提示词 P1 让 AI 生成需求文档（用户故事格式）

DevCloud 新建 Scrum 项目「个人博客」

「规划」用思维导图拆 Story（Epic→Feature→Story）

「工作项」补字段：优先级/日期/工时/重要程度

「迭代」建迭代1/2，按优先级排入 Story

每步截图

验收标准：思维导图≥3层、Story≥10个、字段齐全、≥2个迭代

阶段2 · 架构设计与环境搭建（W2，B主导）

目标：确定选型与数据库设计，代码接入 DevCloud 仓库，能跑。

提示词 P2 生成架构说明+建表 SQL

装 JDK8/Maven/MySQL/Redis，或用 CloudIDE

DevCloud 建仓库，git push 上传

导入 dblog.sql + init_data.sql

启动前后台，浏览器可访问

验收标准：设计文档齐全、代码在仓库、首页/后台可访问

阶段3 · 迭代1核心功能（W3，A后端/B前端）

目标：登录/文章/评论可用，完成首次提交+代码检查（10%）。

功能分支开发，禁改 Master

提示词 P3 协助改造，P4 排障

规范提交（feat:/fix:）

DevCloud 跑代码检查(Java规则集)

修复告警

验收标准：三功能实测可用、分支+提交清晰、代码检查报告

阶段4 · 迭代2改造（W4，B主导）

目标：完成"看得见的改造"+1个自研特色功能。

改站点名/Logo/配色

提示词 P5 开发特色功能

新功能开分支+MR 合入

持续截图

验收标准：视觉明显不同、特色功能可演示、走通1次MR

阶段5 · 编译构建+CI（W5，A主导）

目标：Maven 构建成功+代码变更自动构建（11%）。

建 Maven 构建任务，命令 mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -Pdev

配置产物路径，构建到成功

开启持续集成自动触发

推代码验证自动构建，P6 排障

验收标准：构建成功出包、自动触发生效

阶段6 · 部署上云（W6，A主导）

目标：部署到 ECS，公网可访问（14%，最高）。

买 ECS，记公网 IP

DevCloud 对主机授信

装 JDK/MySQL/Redis 或 Docker Compose

建部署任务：上传→解压→启动

访问公网确认，配安全组，P7 排障

验收标准：公网可访问、登录/发文/评论可用、部署成功

阶段7 · 分支合并+持续交付（W7，A主导）

目标：规范分支合并流程+搭建流水线（10%）。

Master 设保护规则

新功能走 feature 分支→MR→合并

建流水线：代码检查→编译构建→部署

跑通全绿

验收标准：Master有保护、MR流程完整、流水线全绿

阶段8 · 测试验收（W8，B主导）

目标：功能测试+验收，补齐截图。

写测试用例清单，手测打勾

P9 辅助设计用例、定位 Bug

修复后重新构建/部署

检查11个环节截图是否齐全

验收标准：用例全通过、截图齐备

阶段9 · 总结报告+答辩（W9，B主笔）

目标：产出总结(25%)+思考(15%)，准备答辩。

P10 生成总结框架，填真实截图

单独写思考与建议章节

整理答辩 PPT+3分钟讲稿

互相预演，验证线上可演示

验收标准：报告图文并茂有反思、线上可演示

6. AI 协作提示词手册

万能公式

角色：你现在是一名【资深Java工程师/产品经理/DevOps工程师/测试工程师】

背景：我在做【软件工程大作业：个人博客】，用【SpringBoot2.x+MySQL+Redis】，进展到【哪个阶段】

任务：请你【具体要做的一件事】

要求：①…②…③…

输出格式：【表格/Markdown/完整代码/分步骤/字数】

5条原则：①一次只问一件事；②报错必带原文；③指定版本；④追问式迭代（先框架→再细化→再让AI自检）；⑤要对比不要单一答案。

P1 · 需求分析

你是产品经理。帮我把"个人博客"拆成用户故事(Story)。格式：作为[角色]，我想要[功能]，以便[价值]，标注优先级(P0/P1/P2)和验收标准。覆盖：登录、发表/编辑/删除文章、评论、列表/分类/标签、后台管理，再加1~2个特色功能建议。Markdown表格输出。

P2 · 架构设计

你是Java架构师。设计个人博客架构，技术栈SpringBoot2.3.5+MySQL+Redis+Shiro+Freemarker。输出：①分层架构说明；②数据库ER图；③核心表建表SQL(用户/文章/分类/标签/评论)，可直接用于MySQL5.6+。

P3 · 二次开发定位

我在二次开发开源博客OneBlog(SpringBoot+Freemarker)。想把【站点名称/Logo/配色】改成【xxx】。先说明要改哪些文件/配置，再给关键修改片段。不要重写整个项目，先给改动点清单。

P4 · 报错排障

我的代码报错如下(贴完整日志)：【粘贴报错】。技术栈SpringBoot2.3.5+JDK8+Maven。分析根因，给出修复方案并说明为什么。先原因再代码。

P5 · 特色功能

你是前端工程师。在SpringBoot+Freemarker+Bootstrap3博客里新增【标签云/归档页/暗黑模式】。要求：前后端完整改动、不破坏布局、可直接运行。先思路再完整代码。

P6 · 构建排障

我在华为云DevCloud配Maven构建(SpringBoot多模块)，卡在【xxx】。命令mvn clean package -Dmaven.test.skip=true -Pdev。分析原因(依赖/JDK/多模块顺序)，给出DevCloud正确构建配置步骤。

P7 · 部署排障

把SpringBoot jar部署到华为云ECS(CentOS/Ubuntu)。给出完整步骤：装JDK、初始化MySQL、上传jar、nohup后台启动、开机自启、防火墙/安全组放行。遇到【报错】怎么排查。分步骤输出并说明每步目的。

P8 · 分支与流水线

你是DevOps工程师。指导：①Git功能分支+MR标准流程和命令；②如何在DevCloud配"代码检查→编译构建→部署"流水线。面向零基础，说清"哪个页面点什么"。

P9 · 测试用例

你是测试工程师。为个人博客(登录/发文/编辑/删除/评论/后台)设计测试用例。表格输出：编号/前置条件/步骤/预期结果。覆盖正常+边界(空输入/超长/重复提交/未登录)。

P10 · 总结报告

帮我写"个人博客开发过程总结"，有思考深度、结合敏捷与DevOps。框架：项目概述→开发过程(需求→设计→编码→构建→部署→交付)→平台体会→踩坑与解决→思考建议。正式、条理清晰，2000~3000字。先给大纲确认后再逐节展开。

7. 附录

术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Story(用户故事) | 从用户视角描述的小功能 |
| 迭代(Sprint) | 固定周期内交付一批Story |
| CI/持续集成 | 代码提交后自动构建/检查 |
| CD/持续交付 | 构建产物自动部署 |
| MR/合并请求 | 功能分支请求合入主分支并审查 |
| ECS | 华为云弹性云服务器 |
| DevCloud | 华为云一站式开发平台 |

参考资料

华为云 DevCloud：https://www.huaweicloud.com/devcloud/

华为云 ECS：https://www.huaweicloud.com/product/ecs.html

OneBlog(DBlog)：https://gitee.com/yadong.zhang/DBlog

OneBlog 帮助文档：https://docs.zhyd.me

最容易踩的 5 个坑

在 Master 上直接改代码——作业明确要求功能分支+MR，且是5%考点

只顾写功能忘了截图——60%分数靠"痕迹"，每步做完立刻截图

JDK 版本不匹配——OneBlog 用 JDK8

构建/部署报错直接抄AI不改环境——先看依赖源/内存/端口

总结报告堆截图不写思考——15%的思考建议要真反思